## Sheet1
TASK | duration | เริ่ม | สิ้นสุด
get requirement | 1 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 1
Design template | 10 | 2015-03-19 | 2015-03-28 | 7
Create template | 20 | 2015-03-29 | 2015-04-17 | 15
Create animation | 20 | 2015-04-18 | 2015-05-07 | 20
Create CMS system | 20 | 2015-05-08 | 2015-05-27 | 20
Create Email System | 7 | 2015-05-28 | 2015-06-02 | 7
Create google map | 7 | 2015-06-03 | 2015-06-09 | 4
Add content in website language TH | 15 | 2015-06-10 | 2015-06-24 | 15
Add content in website language EN | 15 | 2015-06-25 | 2015-07-10 | 15
Create document | 3 | 2015-07-11 | 2015-07-13 | 3
UAT application (Testing) | 5 | 2015-07-14 | 2015-07-18 | 5
Setup application to production | 1 | 2015-07-19 | 2015-07-19 | 1
| 124 |  |  | 113